**JADWAL RENCANA KEGIATAN**

**PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL**

**SUMBER DANA DIPA LPPM UNIHAZ TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **WAKTU PELAKSANAAN** |
| 1. | Penerimaan Proposal di LPPM Unihaz | 23 Februari – 19 Maret 2021 |
| 2. | Penilaian Proposal di LPPM Unihaz | 23 Maret 2021 |
| 3. | Pengumuman Layak untuk diseminarkan | 25 Maret 2021 |
| 4. | Seminar Proposal | 30 Maret 2021 |
| 5. | Pengumuman Proposal yang Layak | 1 April 2021 |
| 6. | Penandatanganan Kontrak Kerja | 6 April 2021 |
| 7. | Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Mayarakat | 6 April s/d 1 September 2021 |
| 8. | Monev Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat | 2 – 11 Juni 2021 |
| 9. | Laporan Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat 70% | 6 Juli 2021 |
| 10. | Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 70% | 13 Juli 2021 |
| 11. | Laporan Akhir Penelitian | 1 September 2021 |
| 12. | Pencairan dana Penelitian & dana Pengabdian kepda Masyarakat 30% | 8 September 2021 |
| 13. | Penyusunan Laporan Penggunaan Keuangan ke Rektor dan Yayasan | 13 – 30 September 2021 |

**LOKASI DAN PRODUK KUKERTA-PPM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Lokasi Kukerta** | **Produk Remunggai** |
| 1. | Kelurahan Kebun Ros | Brownis |
| 2. | Kelurahan Padang Jati | Dawet |
| 3. | Kelurahan Anggut Atas | Mei Ayam |
| 4. | Kelurahan Pintu Batu | Kue Tat |
| 5. | Kelurahan Anggut Bawah | Siomay |
| 6. | Kelurahan Penggantungan | Permen Jelly |
| 7. | Kelurahan Sukarami | Masker |
| 8. | Kelurahan Sumur Dewa | Stik |
| 9. | Kelurahan Pagar Dewa | Lemang |
| 10. | Kelurahan Kebun Kenanga | Kerupuk Pangsit |
| 11. | Kelurahan Penurunan | Kue Kukis |
| 12. | Kelurahan Lingkar Timur | Bakery |
| 13. | Kelurahan Tanah Patah | Pendap |